WI.271.3.2011						   	   Mława dnia 13.04.2011r.

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: budowy przedszkola przy ZPO Nr 2 w Mławie.

Burmistrz Miasta Mławy informuje, że w dniu 06.04.2011r. wpłynęły pytania nr 5 następującej treści:

- W SIWZ Zamawiający podaje w pkt. 1.28 iż „odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy” W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę podstaw wyceny w  kosztorysach ofertowych Wykonawcy w stosunku do udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów?

- W SIWZ Zamawiający podał informację o konieczności zamieszczenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz że „Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonanie robót budowlano – montażowych do wysokości  500 000,00 zł w roku 2011, do wysokości  1 100 000,00 zł w roku  2012, pozostałą kwotę w roku 2013. W celu prawidłowego sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego proszę o informacje, czy podane kwoty są kwotami netto czy brutto?

- Czy Zamawiający dopuszcza w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, zmianę ilości jednostek przedmiarowych?

- Czy Zamawiający dopuszcza w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, dodanie ewentualnych pozycji dodatkowych opisujących prace wynikające z dokumentacji projektowej, a których nie uwzględniono w udostępnionych przedmiarach robót.

- Wobec przyjętego przez Zamawiającego rozliczenia kosztorysowego, prosimy o informację jak będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach robót                           a występujące w dokumentacji projektowej.

- Czy Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak - prosimy o udostępnienie decyzji oraz projektu budowlanego z wymaganymi przepisami opiniami rzeczoznawców (BHP i ergonomii, Sanepid - dot. technologii kuchni) oraz uzgodnieniami p.poż. Jeśli nie - prosimy o wyjaśnienie, czy opracowanie projektu i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy czy Zamawiającego.

- Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami przyłączeniowymi wod-kan. i gazu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

- W uwagach w tabelach na rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (rys A) wskazana jest odporność ogniowa min. EI30. Zgodnie z projektem stolarka okienna jest wykonana z PVC, natomiast na rynku nie ma okien o odporności EI30 wykonanych z PVC - muszą być to nieotwieralne okna aluminiowe lub stalowe. Prosimy o wyjaśnienie, jakie okna    i o jakiej konkretnej odporności ogniowej należy wycenić.

- Podany przez Zamawiającego wymagany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to 28.06.2013r. Jaki jest wobec powyższego wymagany termin zakończenia wykonania robót?

ODPOWIEDZI:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę podstaw wyceny w  kosztorysach ofertowych Wykonawcy                       w stosunku do udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów. Nie dopuszcza się natomiast dodawania nowych pozycji bądź też usuwania pozycji. Jeśli zajdzie taka konieczność Zamawiający

poinformuje o takiej konieczności Wykonawców zamieszczając stosowna informację na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Podane kwoty są kwotami brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza samowolnej zmiany ilości jednostek przedmiarowych ponieważ oferty stałyby się nieporównywalne. Jeśli zajdzie taka konieczność Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawców zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie dopuszcza się dodawania nowych pozycji, ponieważ oferty stałyby się nieporównywalne. Jeśli zajdzie taka konieczność Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawców zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z projektem technicznym, SIWZ oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania robót opisującymi zamówienie na etapie postępowania przetargowego                   i zgłoszenia ewentualnych uwag. Roboty nie ujęte w przedmiarach, niezgłoszone przez Wykonawców na etapie postępowania przetargowego a występujące w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna za uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak Zamawiający dysponuje ostateczną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego posiadającego wymagane uzgodnienia (Inspekcji Pracy, Sanepidu, P.poż.). Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami przyłączeniowymi wod-kan. i gazu, są załączone w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający załączył na stronie internetowej dodatkowe nowe rysunki (wykaz stolarki drzwiowej                i okiennej, rzut parteru, rzut piętra)) uszczegóławiające projektowaną dla obiektu stolarkę z dokładną lokalizacją drzwi EI30. Stolarka okienna, której nie dotyczy wymóg EI30 jest zaprojektowana z PVC z okleiną w kolorze brązowym o wsp. przenikalności cieplnej okna Uw=  0,90 W/(m2/K).

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie określił wymaganego terminu zakończenia robót ponieważ wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, co wiąże się zarówno z zakończeniem wszystkich robót jak                               i przygotowaniem dokumentacji odbiorowej.  Jest to związane także z koniecznością zawiadomienia odpowiednich służb, których opinie są wymagane do złożenia wniosku do PINB o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wymagany termin uzyskania nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie to 28.06.2013r. W zakresie Wykonawcy jest zakończenie budowy obiektu, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i wniosku o użytkowanie natomiast Zamawiający podpisuje ww. wniosek. Wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien być złożony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Służbom Nadzoru obowiązkowej kontroli i wydanie zezwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi PINB terminami. W związku z powyższym termin zakończenia robót powinien być taki, aby umożliwił uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z zachowaniem maksymalnych terminów rozpatrywania spraw właściwych ku temu Służb.